## Olá chefia tudo bem Seguinte, e
Fase | ID | Atividade | Duração (Dias) | Responsável(is) | Entregável/Marco
Fase 1: Planejamento e Análise | 1.0 | (Total Fase 1) | (5 dias)
| 2025-01-01 | Reunião de Kick-off e Alinhamento de Escopo | 1 | Equipe | Ata de Reunião
| 2025-02-01 | Detalhamento e Validação do DRE (v0.1) | 2 | Equipe | DRE (v1.0)
| 2025-03-01 | Definição da Arquitetura (Monólito/Microsserviços) | 1 | Arquiteto / Devs Sr. | Diagrama de Arquitetura
| 2025-04-01 | Escolha do Stack Tecnológico (Banco, Backend, Frontend) | 1 | Equipe | Documento de Stack
Fase 2: Design e Prototipação | 2.0 | (Total Fase 2) | (7 dias)
| 2025-01-02 | Modelagem do Banco de Dados (DER) | 2 | Devs | DER (v1)
| 2025-02-02 | Design de Wireframes (Baixa fidelidade) | 2 | UI/UX | Wireframes
| 2025-03-02 | Design de Protótipo de Alta Fidelidade (MRB) | 3 | UI/UX | Protótipo Navegável (Figma)
Fase 3: Configuração do Ambiente | 3.0 | (Total Fase 3) | (3 dias)
| 2025-01-03 | Configuração dos Repositórios (Git/Gitflow) | 1 | DevOps / Devs | Repositório
| 2025-02-03 | Configuração do Pipeline de CI/CD (Básico) | 1 | DevOps | Pipeline (Actions/Gitlab)
| 2025-03-03 | Configuração dos Ambientes (Dev, Staging, Prod) | 1 | DevOps | Ambientes Acessíveis
Fase 4: Sprint 1 (Core Auth e Usuário) | 4.0 | (Total Fase 4) | (10 dias)
| 2025-01-04 | (Backend) Implementar RF01 - Cadastro de Jogador | 3 | Dev Backend | API /players
| 2025-02-04 | (Backend) Implementar RNF02 - Autenticação (Login/JWT) | 2 | Dev Backend | API /auth
| 2025-03-04 | (Frontend) Tela de Cadastro e Login (RNF01) | 3 | Dev Frontend | Telas de Auth
| 2025-04-04 | (Backend) Implementar RF02 - Simulação de OAuth | 2 | Dev Backend | API /links
| 2025-05-04 | (Frontend) Tela de Perfil (Vincular Contas) | 2 | Dev Frontend | Tela "Meu Perfil"
| 2025-06-04 | Testes Unitários e Integração (Sprint 1) | (contínuo) | Devs | Cobertura de Teste
Fase 5: Sprint 2 (Eventos e Inscrições) | 5.0 | (Total Fase 5) | (10 dias)
| 2025-01-05 | (Backend) Implementar RF03 - CRUD de Eventos | 4 | Dev Backend | API /events
| 2025-02-05 | (Frontend) Painel Organizador (Criar/Editar Evento) | 3 | Dev Frontend | Painel Organizador (v1)
| 2025-03-05 | (Frontend) Tela Pública (Listar Eventos) | 2 | Dev Frontend | Home/Eventos
| 2025-04-05 | (Backend) Implementar RF04 - Inscrição em Evento | 3 | Dev Backend | API /events/:id/register
| 2025-05-05 | (Frontend) Fluxo de Inscrição (Modal/Página) | 2 | Dev Frontend | Botão "Inscrever-se"
| 2025-06-05 | Testes Unitários e Integração (Sprint 2) | (contínuo) | Devs | Cobertura de Teste
Fase 6: Sprint 3 (Resultados e Relatórios) | 6.0 | (Total Fase 6) | (10 dias)
| 2025-01-06 | (Backend) Implementar RF05 - Registro de Resultados | 3 | Dev Backend | API /events/:id/results
| 2025-02-06 | (Backend) Implementar RF05 - Atualização de Histórico | 2 | Dev Backend | Job/Trigger de Ranking
| 2025-03-06 | (Frontend) Visualização de Histórico no Perfil | 2 | Dev Frontend | Perfil (v2)
| 2025-04-06 | (Backend) Implementar RF07 - Exportar Inscritos (CSV) | 2 | Dev Backend | API /events/:id/inscritos?format=csv
| 2025-05-06 | (Frontend) Botão Exportar no Painel do Organizador | 1 | Dev Frontend | Painel Organizador (v2)
| 2025-06-06 | (Backend) Implementar RF06 - Relatório Desempenho | 3 | Dev Backend | API /reports/desempenho
| 2025-07-06 | (Frontend) Tela de Relatório de Desempenho | 2 | Dev Frontend | Tela Relatórios
| 2025-08-06 | Testes Unitários e Integração (Sprint 3) | (contínuo) | Devs | Cobertura de Teste
Fase 7: QA e Homologação | 7.0 | (Total Fase 7) | (5 dias)
| 2025-01-07 | Testes Funcionais (Fluxos completos) | 3 | QA / Equipe | Relatório de Bugs
| 2025-02-07 | Testes de Responsividade (RNF01) | 1 | QA / Frontend | Validação Mobile/Tablet
| 2025-03-07 | Testes de Carga (RNF03) | 1 | DevOps / QA | Relatório (k6/JMeter)
| 2025-04-07 | Correção de Bugs (Bugfixing) | 2 | Devs | Bugs Fechados
Fase 8: Entrega (Release 0) | 8.0 | (Total Fase 8) | (2 dias)
| 2025-01-08 | Preparação do Ambiente de Produção | 1 | DevOps | Ambiente Prod OK
| 2025-02-08 | Migrations de Banco e Deploy Final | 1 | DevOps / Devs | Sistema no Ar (v0.1)